| TỈNH ĐOÀN THANH HÓA BCH ĐOÀN HUYỆN CẨM THỦ **** Số: 58 - KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Cẩm Thủy, ngày 11 tháng 3 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng công trình thanh niên “Đường tranh bích họa”

và “Cột điện nở hoa” năm 2021

Thực hiện Hướng dẫn số 74-HD/TĐTN-BTG ngày 01/3/2021 của BCH Tỉnh đoàn về “Triển khai xây dựng mô hình Đường tranh bích họa và Cột điện nở hoa giai đoạn 2021-2022” và chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch triển khai công trình thanh niên “Đường tranh bích họa” nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp tại địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

- Thông qua các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường sự đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn - Hội - Đội.

2. Yêu cầu

- Chương trình cần được triển khai sâu rộng về mục đích, ý nghĩa đến tất cả các cơ sở Đoàn - Hội  - Đội trong huyện, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và hiệu quả.

- 100% Đoàn các cấp triển khai các mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II.NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung thực hiện

- Đối với công trình “Đường tranh bích họa”: BTV Huyện đoàn sẽ xây dựng các điểm tuyên truyền; các bảng tin tuyên truyền tại các xã Cẩm Tân, Cẩm Yên, Cẩm Tú và Cẩm Thành. Các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm nhận vẽ, trang trí tranh cổ động, tranh tuyên truyền, tranh sáng tạo trên các bức tường dọc các tuyến đường chính trên địa bàn với nhiều chủ đề khác nhau như: tranh về phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn trật tự ATGT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh Covid-19… Qua đó tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân tích cực xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh,

- Đối với mô hình “Cột điện nở hoa”: Thành lập đội hình TNXK tại Thị trấn Phong Sơn tham gia bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt sai quy định trên các cột điện, hộp công tơ, thực hiện việc sơn vẽ trang trí trên các cây cột điện. Đối với các địa điểm gần trường học vẽ các hình ảnh gắn về an toàn giao thông, chống đuối nước, tại các tuyến đường có các khu dân cư thì vẽ những hình ảnh về tuyên truyền tiết kiệm điện, tại các tuyến đường dọc quốc lộ trang trí hình ảnh phong cảnh làng quê..

2. Thời gian, số lượng, địa điểm thực hiện

- Thời gian: Thực hiện trong năm 2021; Bảng tin tuyên truyền chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành xong trước 30/4/2021.

- Địa điểm: Triển khai tại 100% các xã, thị trấn trên địa bàn. Trong đó trước mắt tập trung tại các thôn, xã đang trong giai đoạn về đích nông thôn mới của địa phương, đơn vị: Cẩm Thành, Cẩm Yên; Cẩm Quý và Thị trấn Phong Sơn

- Số lượng:

+ Mô hình bảng tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và “Đường tranh bích họa” : 04 (Cẩm Yên, Cẩm Thành, Cẩm Quý; Cẩm Tân)

+ Mô hình “Cột điện nở hoa”: 01 (Thị trấn Phong Sơn)

### 3. Hình thức triển khai

### - Với công trình cấp huyện: BTV Huyện Đoàn khảo sát địa điểm các cơ quan, công sở, các tuyến đường có trục đường chính, tuyến đường có không gian và cột điện báo cáo xin ý kiến cấp ủy cùng cấp về kế hoạch, phương án và dự trù kinh phí để thực hiện công trình.

- Thành lập đội thanh niên xung kích tình nguyện là đoàn viên thanh niên, cán bộ hoặc giáo viên có năng khiếu về mỹ thuật, hội họa tham gia ủng hộ ngày công thực hiện việc công trình.

- Tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện điểm từ đó nhân rộng mô hình đến các đơn vị khác trên địa bàn.

4.  Nguồn kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện công trình cấp huyện trích từ nguồn chi nghiệp vụ của Huyện Đoàn.

- BTV Đoàn xã, thị trấn huy động các ngày công ủng hộ từ đoàn viên thanh niên, bà con nhân dân trên địa bàn; vận động xã hội hóa từ các gia đình, chính quyền và các đoàn thể địa phương (Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân..) hoặc các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn.

-  Quy định giá trị cụ thể ở mỗi mô hình:

+ Đối với mô hình: Mỗi mô hình hình trị giá từ 10 triệu đồng trở lên.

+ Đối với các  xã, thị trấn: Mỗi mô hình trị giá từ 5 triệu đồng trở lên

5. Một số nội dung cần lưu ý

- Khi thực hiện các mô hình do Đoàn thanh niên các cấp đảm nhận cần có khẩu hiệu tuyên truyền về Đoàn hoặc gắn biển có logo Đoàn để tạo màu sắc, dấu ấn riêng của tổ chức Đoàn (VD: Mô hình Đường tranh bích họa thì gắn biển công trình có logo Đoàn - Hội - Đội; Mô hình Cột điện nở hoa thì có gắn chipi Đoàn - Hội - Đội lên các cột điện đã được trang trí)

- Xác định mô hình “Đường tranh bích họa” và “Cột điện nở hoa” là công trình ngoài trời, phải chống chịu với thời tiết khắc nghiệt, do đó, các đơn vị cần lựa chọn hình thức vẽ tranh, sử dụng các loại sơn phù hợp; Đồng thời làm việc với Ban quản lý dự án huyện trong công tác đảm bảo quy hoạch đô thị khi thực hiện công trình, làm việc với Chi nhánh điện để đơn vị cắt cử con người theo dõi, nắm bắt lại và đánh lại số các mốc cột điện sau khi công trình hoàn tất.

# III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Huyện đoàn

- Xây dựng nội dung, hướng dẫn BTV Đoàn các xã, thị trấn thực hiện xây dựng mô hình “Đường tranh bích họa” và  “Cột điện nở hoa” trong giai đoạn 2021 – 2022; đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Hàng năm, báo cáo đánh giá tổng kết gắn với kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm ở các đơn vị.

- Vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng  mô hình điểm tại một số đơn vị trong huyện.

2. BTV Đoàn các xã, thị trấn

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền về chủ trương xây dựng mô hình “Đường tranh bích họa” và  “Cột điện nở hoa” trong giai đoạn 2021 - 2022.

- Làm việc với chính quyền địa phương về các điều kiện đảm bảo hỗ trợ BTV Đoàn các cấp một phần kinh phí để  xây dựng

- Vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện công trình (Nếu có).

- Phối hợp với các đơn vị tiến hành nghiệm thu, khánh thành, bàn giao, gắn biển công trình. Tiến hành việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong quá trình thi công, xây dựng tại đơn vị.

- Tuyên truyền nội dung triển khai các mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của Đoàn, Đội.

Việc triển khai công trình thanh niên với mô hình “Đường tranh bích họa” và “Cột điện nở hoa” là một hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực của Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn huyện góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, chính xã hội của địa phương, đơn vị. BTV huyện đoàn đề nghị BTV Đoàn các xã, thị trấn triển khai thực hiện; Lồng ghép báo cáo quá trình, kết quả triển khai thực hiện qua báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm về BTV Huyện để theo dõi, chỉ đạo.

| Nơi nhận: - Thường trực Tỉnh Đoàn; - Thường trực Huyện ủy; - BTV Đoàn các xã, thị trấn; - Lưu HĐ. | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
| --- | --- |