| TỈNH ĐOÀN THANH HÓA BCH ĐOÀN HUYỆN CẨM THỦY *** Số: 62 - KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Cẩm Thủy, ngày 25 tháng 5 năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021

- - - - -

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021  và Kế hoạch số 260-KH/TĐTN-TTNTH ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa về  “Tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021, BTV Huyện đoàn Cẩm Thủy xây dựng kế hoạch triển khai chương trình, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trước và trong Kỳ thi xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2021, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, hiệu quả.

- Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và giúp đỡ; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa BTV Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở với các cơ quan chức năng, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội tham gia.

- Đảm bảo các điểm thi, các khu vực tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ.

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covit-19 tại các điểm thi.

- Đảm bảo thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện sẽ được hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: Các đơn vị chủ động thời gian chuẩn bị, tổ chức Chương trình tại địa phương, đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 01/6/2021 đến ngày         09/7/2021. Cụ thể:

- Đối với thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022: Ngày 02/6/2021 đến ngày 04/6/2021.

- Đối với kỳ thi THPT quốc gia năm 2021: cao điểm diễn ra từ 05/7/2021 đến ngày 09/8/2021.

2. Địa điểm

- Tại các điểm thi THPT Quốc gia năm 2021 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022.

- Tại các xã, thị trấn nơi có địa điểm thi trên địa bàn huyện.

3. Đối tượng

* Đối tượng tham gia:

- Học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ đang học tập, giảng dạy tại các trường THPT, TTGDNN- GDTX trên địa bàn huyện.

- Đoàn viên, thanh niên địa bàn tổ chức các điểm thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương.

* Đối tượng được hỗ trợ: Thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022;

* Yêu cầu đối với các tình nguyện viên

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện, có phương tiện và tự nguyện đăng ký tham gia.

- Đồng phục: Áo thanh niên Việt Nam.

- Tích cực tham gia thực hiện các nội dung và thời gian theo quy định của từng đội hình tình nguyện ở các điểm thi.

- Nhiệt tình hướng dẫn người nhà và thí sinh dự thi, đoàn kết, giúp đỡ các tình nguyện viên khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. NỘI DUNG

1. Trước các kỳ thi

- Xây dựng các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền cho Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2021” đến người dân, thí sinh và người nhà thí sinh trên địa bàn thông qua loa phát thanh, Website: camthuy.tuoitrethanhhoa.vn, trang facebook của các đơn vị, ưu tiên các phương án truyền thông qua mạng.

- Triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh. Phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh.

- Chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có kinh tế đặc biệt khó khăn; đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo,…

- Kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình; tìm kiếm học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh.

- Triển khai mô hình “Một thanh niên hỗ trợ một thí sinh”, “Mỗi đoàn viên hỗ trợ một thí sinh” kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cần hỗ trợ về các nội dung: ôn thi, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ thi,…

- Triển khai các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát cẩm nang hướng dẫn phòng các bệnh dễ lây nhiễm, cấp phát thuốc miễn phí, các sản phẩm dinh dưỡng, triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra tại điểm thi, điểm đăng ký thi có số lượng đông thí sinh,…

- Chủ động tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; số lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ. Lưu ý cần khảo sát, xác định rõ nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.

2. Trong các kỳ thi

- Thành lập đội hình tình nguyện tiến hành khảo sát, giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh...

- Phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các nhà trường rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ… của thí sinh.

- Thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh tại các trạm và trên các tuyến xe buýt; hướng dẫn thí sinh, phụ huynh đi vào những tuyến đường tránh ùn tắc giao thông; phát các vật dụng hỗ trợ, như: thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ... Chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra tại các điểm thi như: đặt nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khuc vực dự thi,…

- Phối hợp với các cơ quan chức năng: kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông....

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Trước thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

- Nắm đầy đủ thông tin, lên kế hoạch về việc triển khai Chương trình.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, các nhà trường, tổ chức xã hội, các tập thể và cá nhân khác thực hiện những nội dung sau:

+ Tổng hợp số lượng thí sinh dự thi tại các huyện, thị, thành phố; số lượng thí sinh ở các địa điểm thi; rà soát, lên danh sách các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

+ Thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện thực hiện các hoạt động của Chương trình; sắp xếp, phân bổ sinh viên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

+ Tổ chức khảo sát, lập sơ đồ các điểm thi, danh sách địa chỉ, số điện thoại nhà trọ miễn phí, giá rẻ, các điểm ăn phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gần các địa điểm thi.

+ Huy động nguồn lực hỗ trợ tổ chức tập huấn, cung cấp các thông tin về Chương trình, cung cấp điều kiện cơ sở vật chất cho tình nguyện viên, cho các địa điểm thi và các vật phẩm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi.

2. Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022

- Đảm bảo các đội hình học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện chốt tại các địa điểm thi, các khu vực lân cận.

- Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo, Đoàn thanh niên các trường có địa điểm thi hỗ trợ công tác tổ chức thi.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà: nhà trọ, chỗ nghỉ, nước uống, đồ ăn nhẹ, đưa đón, hướng dẫn phòng thi, phát các ấn phẩm hỗ trợ (Lưu ý: trong khi thi; thông tin các mốc thời gian sau thi và cách nộp hồ sơ xét tuyển...).

- Đảm bảo các đội hình an ninh tại các địa điểm công cộng, phân luồng giao thông, sắp xếp bố trí giữ xe của thí sinh và người nhà thí sinh; các đội hình y tế túc trực tại các địa điểm thi.

- Thực hiện tuyên truyền và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra kì thi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

- Xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021. Tổng hợp thông tin, số liệu báo cáo Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan. Thực hiện báo cáo nhanh, báo cáo tổng kết Chương trình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Đoàn cơ sở có địa điểm thi xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tiếp sức mùa thi năm 2021.

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo thi cấp huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông tin đến thí sinh và người nhà thí sinh về chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện. Hỗ trợ một số trang thiết bị cho các đội TNTN tiếp sức mùa thi như: áo, mũ, còi, băng đeo tay…

- Thực hiện công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng các đội nhóm tình nguyện, các tình nguyện viên xuất sắc tại Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021.

2. BTV Đoàn cơ sở trực thuộc

- Triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2021, chỉ đạo các chi đoàn tham gia Chương trình; nhất là những xã có điểm diễn ra kỳ thi.

- Thành lập các đội hình tình nguyện; Tập huấn kỹ năng tiếp sức mùa thi cho các tình nguyện viên và tổ chức ra quân chương trình TNTN tiếp sức mùa thi năm 2021 theo Kế hoạch.

Kế hoạch, báo cáo nhanh, báo cáo kết quả thực hiện chương trình đề nghị gửi về Ban Thường vụ Huyện đoàn qua  hòm thư điện tử: huyendoancamthuy@gmail.com;

| Nơi nhận: - Ban TTNTH T.Đoàn (b/c); - Ban chỉ đạo thi cấp huyện (b/c); - Ban Dân vận Huyện ủy (b/c); - Phòng GD&ĐT (p/h); - Các cơ sở Đoàn trực thuộc(t/h); - Lưu HĐ. | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
| --- | --- |