| TỈNH ĐOÀN THANH HÓA BCH ĐOÀN HUYỆN CẨM THỦY *** Số: 02 - KH/ĐTN | ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Cẩm Thủy, ngày 03 tháng 6 năm 2022 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; căn cứ Kế hoạch số 437 -KH/TĐTN-TTNTN, ngày 13/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022 và Kế hoạch số 443-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 31 tháng 5 năm 2022 BCH Tỉnh đoàn Thanh Hóa về việc tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022; Ban Thường vụ Huyện đoàn Cẩm Thủy xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức các hoạt động tình nguyện trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà thí sinh trước và trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, hiệu quả.

- Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

2. Yêu cầu

- Chương trình được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, an toàn, đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để thí sinh và người nhà thí sinh được tiếp cận và giúp đỡ; đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Thường vụ Đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, phòng, ngành liên quan, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội tham gia.

- Đảm bảo các điểm thi, các khu vực tập trung thí sinh và người nhà thí sinh đều có các đội hình tình nguyện hỗ trợ.

- Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi.

- Đảm bảo thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh sẽ được hỗ trợ trong thời gian diễn ra kỳ thi.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: Các đơn vị chủ động thời gian chuẩn bị, tổ chức Chương trình tại địa phương, đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 05/6/2022 đến ngày         09/7/2022. Cụ thể:

- Đối với thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023: Ngày 16/6/2022 đến ngày 18/6/2022.

| Ngày thi | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17/6/2022 | Sáng | Ngữ văn | 120 phút | 7 giờ 55’ | 8 giờ 00 |
|  | Chiều | Tiếng Anh | 60 phút | 13 giờ 55’ | 14 giờ 00 |
| 18/6/2022 | Sáng | Toán | 120 phút | 7 giờ 55’ | 8 giờ 00 |

- Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: cao điểm diễn ra từ 05/7/2022 đến ngày 09/7/2022.

| Ngày thi | Buổi | Môn thi | Thời gian làm bài | Giờ phát đề cho thí sinh | Giờ bắt đầu làm bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/7/2022 | Sáng | 8 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi |  |  |  |
|  | Chiều | 14 giờ: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi |  |  |  |
| 07/7/2022 | Sáng | Ngữ văn | 120 phút | 7 giờ 30’ | 7 giờ 35’ |
|  | Chiều | Toán | 90 phút | 14 giờ 20’ | 14 giờ 30’ |
| 08/7/2022 | Sáng | Bài thi KHTN (Mỗi bài thi 50 phút) | Vật lý | 7 giờ 30 | 7 giờ 35’ |
|  |  |  | Hóa học | 8 giờ 30 | 8 giờ 35’ |
|  |  |  | Sinh học | 9 giờ 30 | 9 giờ 35’ |
|  |  | Bài thi KHXH | Lịch sử | 7 giờ 30 | 7 giờ 35’ |
|  |  |  | Địa lý | 8 giờ 30 | 8 giờ 35’ |
|  |  |  | GDCD | 9 giờ 30 | 9 giờ 35’ |
|  | Chiều | Ngoại ngữ | 60 phút | 14 giờ 20’ | 14 giờ 30’ |

2. Địa điểm và số lượng thí sinh:

- Tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

| Thi tuyển sinh vào 10 |  | Thi tốt nghiệp THPT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điểm thi | Số lượng thí sinh | Điểm thi | Đơn vị trường | Số lượng thí sinh |
| THPT Cẩm Thủy 1 | 582 | THPT Cẩm Thủy 1 | THPT Cẩm Thủy 1 | 470 |
|  |  |  | TTGDNN-GDTX | 27 |
| THPT Cẩm Thủy 2 | 271 | THPT Cẩm Thủy 3 | THPT Cẩm Thủy 2 | 207 |
| THPT Cẩm Thủy 3 | 287 |  | THPT Cẩm Thủy 3 | 231 |

- Tại các cầu phao, bến đò trung chuyển thí sinh: Cầu phao Cẩm Vân, Cẩm Yên, Cẩm Thành…

3. Đối tượng

* Đối tượng tham gia:

- Học sinh, giáo viên đang học tập, giảng dạy tại các trường THPT, TTGDNN- GDTX trên địa bàn huyện.

- Đoàn viên, thanh niên địa bàn tổ chức các điểm thi tốt nghiệp THPT tại các địa phương.

* Đối tượng được hỗ trợ: Thí sinh và người nhà thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023;

* Yêu cầu đối với các tình nguyện viên

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe, có kinh nghiệm tham gia các hoạt động tình nguyện, có phương tiện và tự nguyện đăng ký tham gia.

- Đồng phục: Áo thanh niên Việt Nam.

- Tích cực tham gia thực hiện các nội dung và thời gian theo quy định của từng đội hình tình nguyện ở các điểm thi.

- Nhiệt tình hướng dẫn người nhà và thí sinh dự thi, đoàn kết, giúp đỡ các tình nguyện viên khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. NỘI DUNG

1. Trước các kỳ thi

- Xây dựng các hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền cho Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2022” đến người dân, thí sinh và người nhà thí sinh trên địa bàn huyện thông qua việc tuyên truyền trên loa phát thanh, trang facebook của các đơn vị, ưu tiên các phương án tuyên truyền qua mạng.

- Triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của thí sinh. Phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh.

- Chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo,…

- Kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho Chương trình; tìm kiếm học bổng cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ dụng cụ học tập cho thí sinh.

- Triển khai mô hình “Một thanh niên hỗ trợ một thí sinh”, “Mỗi đoàn viên hỗ trợ một thí sinh” kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cần hỗ trợ về các nội dung: ôn thi, tư vấn chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ thi,…

- Triển khai các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát cẩm nang hướng dẫn phòng các bệnh dễ lây nhiễm, cấp phát thuốc miễn phí, các sản phẩm dinh dưỡng, triển khai các phương án hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, điểm đăng ký thi có số lượng đông thí sinh,…

- Chủ động tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện; số lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ. Lưu ý cần khảo sát, xác định rõ nhu cầu thực tế để xây dựng kế hoạch phù hợp.

2. Trong các kỳ thi

- Thành lập đội hình tình nguyện tiến hành khảo sát, giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh...

- Phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các nhà trường rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khoẻ… của thí sinh.

- Thành lập các đội tình nguyện hỗ trợ trông giữ xe tại các điểm chờ cho thí sinh và phụ huynh; phát các vật dụng như: thông tin hướng dẫn, nước uống, đồ ăn nhẹ... Chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch bệnh như: đặt nước rửa tay sát khuẩn trước các phòng thi, phát khẩu trang miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh khi đến khuc vực dự thi,…

- Phối hợp với các cơ quan chức năng: kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như phát tờ rơi, phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông....

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Trước thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023

- Nắm đầy đủ thông tin, lên kế hoạch về việc triển khai Chương trình.

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, các nhà trường, tổ chức xã hội, các tập thể và cá nhân khác thực hiện những nội dung sau:

+ Tổng hợp số lượng thí sinh dự thi tại các huyện, thị, thành phố; số lượng thí sinh ở các địa điểm thi; rà soát, lên danh sách các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

+ Thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện thực hiện các hoạt động của Chương trình; sắp xếp, phân bổ sinh viên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

+ Tổ chức khảo sát, lập sơ đồ các điểm thi, danh sách địa chỉ, số điện thoại nhà trọ miễn phí, giá rẻ, các điểm ăn phù hợp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gần các địa điểm thi.

+ Huy động nguồn lực hỗ trợ tổ chức tập huấn, cung cấp các thông tin về Chương trình, cung cấp điều kiện cơ sở vật chất cho tình nguyện viên, cho các địa điểm thi và các vật phẩm hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi.

2. Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023

- Đảm bảo các đội hình học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện chốt tại các địa điểm thi, các khu vực lân cận.

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên các trường có địa điểm thi hỗ trợ công tác tổ chức thi.

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ thí sinh và người nhà: nhà trọ, chỗ nghỉ, nước uống, đồ ăn nhẹ, đưa đón, hướng dẫn phòng thi, phát các ấn phẩm hỗ trợ (Lưu ý: trong khi thi; thông tin các mốc thời gian sau thi và cách nộp hồ sơ xét tuyển...).

- Đảm bảo các đội hình an ninh tại các địa điểm công cộng, phân luồng giao thông, sắp xếp bố trí giữ xe của thí sinh và người nhà thí sinh; các đội hình y tế túc trực tại các địa điểm thi.

- Thực hiện tuyên truyền và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình diễn ra kì thi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BTV Huyện Đoàn

- Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức Chương trình.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành liên quan, chỉ đạo BTV Đoàn các trường THPT có địa điểm thi, thành lập các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi.

- Tập huấn kỹ năng tiếp sức mùa thi cho cán bộ phụ trách, đội trưởng các đội hình, các tình nguyện viên và tổ chức ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 theo Kế hoạch.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng các đội nhóm tình nguyện, các tình nguyện viên xuất sắc tại Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022.

- Chỉ đạo BTV Đoàn các trường THPT, Đoàn xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, lên danh sách các học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn, con thương binh, liệt sỹ, học sinh ở xa địa điểm thi để có phương án hỗ trợ kịp thời.

2. BTV Đoàn các xã, thị trấn; Chi đoàn BVĐK và Công an huyện:

- Xây dựng phương án triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, tổ chức ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Chính quyền địa phương và BTV Đoàn các trường THPT có địa điểm thi, thành lập các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi.

- Rà soát, lên danh sách các học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn, con thương binh, liệt sỹ, học sinh ở xa địa điểm thi để có phương án hỗ trợ kịp thời.

- Các đơn vị có điểm thi (Cẩm Tân, Thị Trấn Phong Sơn, Cẩm Thạch) chủ trì, chủ động xây dựng kế hoạch, thư mời phối hợp (Nếu có chương trình phối hợp) và gửi kế hoạch tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 về Huyện Đoàn Cẩm Thủy trước ngày 15/6/2022.

3. BTV các Đoàn trường THPT, TTGDNN_GDTX:

- Xây dựng phương án triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, phối hợp tổ chức ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022 theo Kế hoạch.

- Báo cáo Cấp ủy, BGH để phối hợp với BTV Đoàn các xã, thị trấn thành lập các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi.

- Rà soát, lên danh sách các học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn, con thương binh, liệt sỹ, học sinh ở xa địa điểm thi để có thông tin đề xuất hỗ trợ kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch triển khai chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2022, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo Huyện Đoàn qua Email: huyendoancamthuy@gmail.com; cán bộ phụ trách: Lê Doanh Thắng: 0943.014.555).

| Nơi nhận: - Ban TNTH Tỉnh Đoàn (b/c); - UBND huyện (b/c); - Ban Dân vận Huyện ủy (b/c); - Phòng GD&ĐT (p/h); - Đoàn xã, thị trấn(t/h); - Chi đoàn BVĐK và C.A (t/h); - Lưu HĐ. | TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN BÍ THƯ (Đã ký) Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
| --- | --- |